## Sprint 1
Project name: |  |  |  |  | Kết thúc
Module name: |  | Sprint 1 |  |  | Tăng ca
Start date: |  | 2025-03-27 |  |  | Muộn
End date: |  | 2025-04-12 |  |  | Chậm tiến độ
Trước thời hạn
SPRINT 1 REPORT
| No | Thành viên | Thực tế | Ước tính
| 1 | Đào Xuân Sang | 60 | 60
| 2 | Nguyễn Hồng Sơn | 75.5 | 75.5
| 3 | Huỳnh Phước Tài | 67.5 | 67.5
| 4 | Bùi Viết Thịnh | 60.5 | 60.5
| 5 | Lê Minh Thịnh | 63.5 | 63.5
| Tổng |  | 327 | 327
Sprint | Thành phần | Tên nhiệm vụ |  | Thành viên nhận nhiệm vụ |  | Thực tế | Ước tính | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 2025-03-29 | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | 2025-04-05 | 2025-04-06 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2025-04-12 | 2025-04-13
Sprint 1 | Họp kế hoạch Sprint |  |  | All Team |  | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tạo Sprint Backlog 1 |  |  | Tài |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint |  |  | All Team |  | 10 | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Thiết kế giao diện | [8 empty] | -2
|  | Giao diện Đăng ký |  | Sang |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Giao diện Đăng nhập |  | L.thịnh |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Giao diện Trang Người ứng tuyển |  | L.Thịnh |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
|  | Giao diện Trang người tuyển dụng |  | B.Thịnh |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Giao diện Trang Admin |  | B.Thịnh |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
|  | Giao diện Quản lý người dùng |  | B.Thịnh |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Giao diện Quản lý công ty |  | Sang |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Giao diện Quản lý loại công việc |  | Sang |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Giao diện Quản lý kỹ năng |  | L.Thịnh |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Giao diện Quản lý cấp bậc |  | Tài |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-1
|  | Giao diện Quản lý hình thức làm việc |  | Tài |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Giao diện Quản lý khoảng lương |  | Tài |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Giao diện Quản lý kinh nghiệm làm việc |  | Sơn |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-2
|  | Giao diện Quản lý danh sách công ty |  | Sơn |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Giao diện Quản lý thông tin cá nhân |  | Sơn |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Giao diện Đánh giá Sprint 1 |  | All Team |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Thiết kế trường kiểm thử | Thiết kế trường kiểm thử cho Đăng ký |  | Sơn |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Đăng nhập |  | Sơn |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Trang Người ứng tuyển |  | Sơn |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-1
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Trang người tuyển dụng |  | Tài |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Trang Admin |  | Tài |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Quản lý người dùng |  | Tài |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Quản lý công ty |  | L.Thịnh |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Quản lý loại công việc |  | L.Thịnh |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Quản lý kỹ năng |  | L.Thịnh |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-1
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Quản lý cấp bậc |  | B.Thịnh |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Quản lý hình thức làm việc |  | B.Thịnh |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Quản lý khoảng lương |  | B.Thịnh |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Quản lý kinh nghiệm làm việc |  | Sang |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Quản lý danh sách công ty |  | Sang |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Quản lý thông tin cá nhân |  | Sang |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
|  | Review all test case of Sprint 1 |  | All Team |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Coding | Code Front – End Đăng ký |  | B.Thịnh |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code Front – End Đăng nhập |  | B.Thịnh |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-1
|  | Code Front – End Trang Người ứng tuyển |  | Sơn |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code Front – End Trang người tuyển dụng |  | L.Thịnh |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code Front – End Trang Admin |  | L.Thịnh |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
|  | Code Front – End Quản lý người dùng |  | Sơn |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code Front – End Quản lý công ty |  | Sơn |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code Front – End Quản lý loại công việc |  | L.Thịnh |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code Front – End Quản lý kỹ năng |  | L.Thịnh |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code Front – End Quản lý cấp bậc |  | B.Thịnh |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code Front – End Quản lý hình thức làm việc |  | B.Thịnh |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
|  | Code Front – End Quản lý khoảng lương |  | L.Thịnh |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code Front – End Quản lý kinh nghiệm làm việc |  | L.Thịnh |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code Front – End Quản lý Danh sách công ty |  | B.Thịnh |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code Front – End Quản lý thông tin cá nhân |  | B.Thịnh |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-1
|  | Code Back – End Đăng ký |  | Tài |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code Back – End Đăng nhập |  | Sang |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code Back – End Trang Người ứng tuyển |  | Sơn |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-1
|  | Code Back – End Trang người tuyển dụng |  | Tài |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code Back – End Trang Admin |  | Sang |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
|  | Code Back – End Quản lý người dùng |  | Sơn |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-1
|  | Code Back – End Quản lý công ty |  | Sơn |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code Back – End Quản lý loại công việc |  | Sang |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code Back – End Quản lý kỹ năng |  | Sang |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
|  | Code Back – End Quản lý cấp bậc |  | Tài |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code Back – End Quản lý hình thức làm việc |  | Tài |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code Back – End Quản lý khoảng lương |  | Sang |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code Back – End Quản lý kinh nghiệm làm việc |  | Tài |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code Back – End Quản lý danh sách công ty |  | Sơn |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Code Back – End Quản lý thông tin cá nhân |  | Sơn |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
|  | Integrate Code |  | All Team |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-2
| Kiểm thử | Kiểm thử Đăng ký |  | Sơn |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-1
|  | Kiểm thử Đăng nhập |  | Sơn |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm thử Trang Người ứng tuyển |  | Sơn |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm thử Trang người tuyển dụng |  | L.Thịnh |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm thử Trang Admin |  | L.Thịnh |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
|  | Kiểm thử Quản lý người dùng |  | L.Thịnh |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm thử Quản lý công ty |  | Sang |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm thử Quản lý loại công việc |  | Sang |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm thử Quản lý kỹ năng |  | Sang |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm thử Quản lý cấp bậc |  | B.Thịnh |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm thử Quản lý hình thức làm việc |  | B.Thịnh |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm thử Quản lý khoảng lương |  | B.Thịnh |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm thử Quản lý kinh nghiệm làm việc |  | Tài |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-1
|  | Kiểm thử Quản lý danh sách công ty |  | Tài |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm thử Quản lý thông tin cá nhân |  | Tài |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sửa lỗi | Sửa lỗi Đăng ký |  | B.Thịnh, Tài |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
-2
|  | Sửa lỗi Đăng nhập |  | B.Thịnh,Sang |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sửa lỗiTrang Người ứng tuyển |  | Sơn |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sửa lỗi Trang người tuyển dụng |  | L.Thịnh, Tài |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
-1
|  | Sửa lỗi Trang Admin |  | L.Thịnh, Sang |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sửa lỗi Quản lý người dùng |  | Sơn |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sửa lỗi Quản lý công ty |  | Sơn |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sửa lỗi Quản lý loại công việc |  | L.Thịnh, Sang |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sửa lỗi Quản lý kỹ năng |  | L.Thịnh, Sang |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sửa lỗi Quản lý cấp bậc |  | B.Thịnh, Tài |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sửa lỗi Quản lý hình thức làm việc |  | B.Thịnh, Tài |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sửa lỗi Quản lý khoảng lương |  | L.Thịnh, Sang |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sửa lỗi Quản lý kinh nghiệm làm việc |  | L.Thịnh, Tài |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sửa lỗi Quản lý danh sách công ty |  | B.Thịnh, Sơn |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Sửa lỗi Quản lý thông tin cá nhân |  | B.Thịnh, Sơn |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
-1
| Kiểm thử lại | Kiểm thử lại Đăng ký |  | Tài |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
-0.5
|  | Kiểm thử lại Đăng nhập |  | Tài |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm thử lại Trang Người ứng tuyển |  | Tài |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm thử lại Trang người tuyển dụng |  | B.Thịnh |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
-0.5
|  | Kiểm thử lại Trang Admin |  | B.Thịnh |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm thử lại Quản lý người dùng |  | B.Thịnh |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm thử lại Quản lý công ty |  | L.Thịnh |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
-0.5
|  | Kiểm thử lại Quản lý công việc |  | L.Thịnh |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm thử lại Quản lý kỹ năng |  | L.Thịnh |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm thử lại Quản lý cấp bậc |  | Sang |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm thử lại Quản lý hình thức làm việc |  | Sang |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm thử lại Quản lý khoảng lương |  | Sang |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
-0.5
|  | Kiểm thử lại Quản lý kinh nghiệm làm việc |  | Sơn |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm thử lại Quản lý danh sách công ty |  | Sơn |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Kiểm thử lạiQuản lý thông tin cá nhân |  | Sơn |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Phát hành Sprint 1 | Sprint 1 review meeting |  | All Team |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 0 | 0
|  | Sprint 1 retrospective |  | All Team |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 0
| Tổng |  |  | Thực tế |  | 328 |  | 322 | 312 | 295 | 247 | 238 | 206 | 195 | 179 | 159 | 127 | 103 | 88 | 78 | 52 | 31 | 12 | 4 | 0
|  |  |  | Ước tính |  | 328 |  | 322 | 312 | 297 | 248 | 238 | 207 | 195 | 179 | 158 | 128 | 103 | 87 | 80 | 53 | 35 | 14 | 4 | 0